SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiORB)

na

PRZEBUDOWĘ UKŁADU PERONOWEGO NA PRZYSTANKU OSOBOWYM REGUŁY

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy.

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego układu peronowego i infrastruktury kolejowej na przystanku WKD Reguły. Przebudowa polega na rozbiórce istniejącego i budowie nowego peronu nr 2 przed przejazdem kolejowo – drogowym kat. D w km 12,9+32,4 linii nr 47 WKD, oraz modernizacją peronu nr 1. W trzech etapach:

- Etap I - Budowa nowego peronu nr 2

- Etap II - Rozbiórka starego peronu nr 2

- Etap III - Modernizacja peronu nr 1

- Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych nr: 563/4; 563/2; 563/5; 563/6 obręb 0013 Reguły, stanowiących obszar kolejowy w rozumieniu definicji obszaru kolejowego z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. nr 2117 z późn.zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Etap I

- Budowa nowego peron nr 2 zlokalizowany jest przy torze nr 1 linii nr 47 WKD przed przejazdem kolejowo - drogowym kat D w rejonie przystanku osobowego WKD Reguły oraz wykonanie elementów małej architektury, odprowadzenia wód opadowych z peronu, robót elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych;

Roboty sieciowe, związane z przestawieniem słupa trakcji elektrycznej Zamawiający wykona we własnym zakresie.

- Wykonanie dojścia do peronu w postaci chodnika,

- Uzyskanie dopuszczenia do użytkowania.

Etap II

- Rozbiórka starego peronu nr 2 zlokalizowanego za przejazdem kolejowo – drogowym w rejonie przystanku osobowego WKD Reguły.

- Przeniesienie i dostosowanie istniejącej infrastruktury związanej z peronem tj. informacja pasażerska.

Etap III

- Regulacja istniejącej ścianki peronowej w planie.

- Rozebranie części nawierzchni bitumicznej peronu.

- Ułożenie nakładek peronowych „ZET - 1” i „ZET - 2” w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej wraz
z regulacją krawędzi peronowej w planie i profilu (widok nakładek na rys. nr 1).

- Ułożenie nawierzchni peronu z kostki brukowej (kostka betonowa, grubości 6 cm, antypoślizgowa, niefazowana, antyodblaskowa, posadowiona na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm oraz warstwie chudego betonu C12/15 o grubości 15 cm.

- Ułożenie obrzeża trawnikowego.

- Ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych w kolorze czarnym przystosowanych dla osób niewidomych na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm.

- Dostosowanie (podniesienie) istniejącej wiaty dla podróżnych do nowej wysokości nawierzchni na peronie.

- Dostosowanie połączenia ul. Regulskiej z podniesioną nawierzchnią na peronie.

- Wygrodzenie końca peronu elementami ogrodzeniowymi z siatki w ramce o wysokości 1,25 m; słupki koloru niebieskiego; siatka i ramka koloru czerwonego – zgodnie ze standardami stosowanymi na linii WKD oraz uzgodnione
z Zamawiającym.

- TERMIN REALIZACJI

Przedmiot  zamówienia  zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z tym że:

- realizacja Etapu I – w terminie nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- realizacja Etapu II – w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- realizacja Etapu III – w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Etap I i Etap III może być wykonywany równolegle. Etap II będzie zrealizowany po zakończeniu Etapu I oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE ORAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

- Podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401 ) .

- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie – wymaga się zastosowania szczególnych środków ostrożności. Ze względu na prowadzenie robót na terenie kolejowym, na którym może odbywać się ruch kolejowy należy zwrócić szczególną uwagę na polecenia i ostrzeżenia pracowników Zamawiającego związanych z tym ruchem. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonania prac objętych umową, wyznaczony przez Zamawiającego kompetentny pracownik służby BHP poinformuje pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywanych prac, a także udzieli informacji, stosownie do zapisów art. 207 Kodeksu Pracy.

- Wykonawca zapewni zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za pracowników realizujących bezpośrednio zamówienie oraz Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz przeszkolenie do pracy przy czynnym ruchu kolejowym.

- Uprawnienia dla kierownika budowy / robót winny być wydane zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawcę zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o obecności na terenie Zamawiającego Podwykonawców, a także innych osób pracujących na ich rzecz, przed rozpoczęciem przez nich prac.

- Wykonawca /Podwykonawca zobowiązany jest do:

- wyposażenia pracowników w odpowiednie do zagrożenia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze przy wykonywaniu prac na terenie Zamawiającego,

- wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót, stosownie do zagrożeń, zgodnie z wymogami przepisów budowlanych,

- instruktażu pracowników z zakresu BHP przy wykonywaniu robót torowych, przed przystąpieniem do ich realizacji,

- używania wyłącznie maszyn, narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami,

- instruktażu pracowników z zakresu BHP przy obsłudze maszyn i sprzętu używanego podczas wykonywania prac

- Wykonawca / Podwykonawca i inne osoby pracujące na jego rzecz zobowiązuje się do:

- posiadania przez pracowników ważnych badań lekarskich i szkoleń BHP,

- posiadania przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych uprawnień i kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami,

- posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca oświadcza, że w sprawach BHP będzie łącznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami Podwykonawców respektował uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za zatrudnienie Podwykonawców i zobowiązany jest do umieszczania w zawieranych z Podwykonawcami  umowach o prace wykonywane na terenie WKD wymogów określonych w niniejszej STWiORB.

- W okresie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, który otrzyma od Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zabezpieczy użyte materiały i sprzęt pozostawiony na terenie budowy we własnym zakresie.

- Przedstawiciel Zamawiającego dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi oraz określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,

- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją,

- urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, które będą zainstalowane podczas realizacji niniejszego zamówienia, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane w oparciu o ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2117).

- Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi  nadzoru na każde żądanie.

- Jeżeli w STWiORB albo w Przedmiarze robót wskazano (marka, znak drogowy, producent, dostawca) materiały lub normy, aprobaty, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Rozwiązania te muszą zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

- W przypadku materiałów lub urządzeń zdemontowanych, Wykonawca zobowiązany jest zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.

- Wykonawca zapewni sprzęt (maszyny i narzędzia) niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się przy doborze sprzętu, niezbędnego do realizacji robót, uwzględnić warunki linii kolejowej WKD, skrajnię oraz przewidzenie na czas realizacji przedmiotowych robót zamknięcia torów.

- Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych do zrealizowania powinien gwarantować należytą jakość robót.

- Sprzęt, maszyny i narzędzia, które nie gwarantują należytej realizacji niniejszego zamówienia, zostaną zdyskwalifikowanie przez uprawnionego pracownika WKD i muszą zostać usunięte z terenu budowy.

- Warunki wykonania i odbioru robót będą się odbywały zgodnie z dokumentacją projektową oraz Umową.

- Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić Zamawiający poprzez Inspektora Nadzoru, który ma prawo wydawać polecenia oraz weryfikować jakość i zgodność robót.

- Wykonawca zabezpieczy plac budowy we własnym zakresie poprzez zawarcie polisy w zakresie ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku określonymi zdarzeniami losowymi (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 50% całkowitej ceny umownej brutto.

- Zamawiający udostępni na życzenie Wykonawcy miejsce, które może służyć do składowania materiałów tj. pozostały wolny teren działki ew. 563/2 obręb 0013 Reguły.

- ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie przez Wykonawcę i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót – harmonogram powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy,

- przedmiotem zamówienia jest budowa peronu nr 2 w nowej lokalizacji wraz z uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania, rozbiórka starego peronu nr 2, modernizacja istniejącego peronu nr 1

- wykonanie robót elektroenergetycznych,

- wykonanie skomunikowania nowego peronu nr 2 poprzez dobudowę dojścia do peronu w postaci chodnika,

- wykonanie elementów małej architektury

- przeniesienie i dostosowanie istniejącej infrastruktury związanej z peronem tj. informacja pasażerska.

- wykonanie odwodnienia nowego peronu,

- dostarczenie świadectwa zgodności i atestów na użyte materiały.

- Szczegółowy wykaz robót zawiera Przedmiar robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac i zgodność wszelkich działań przy realizacji zamówienia
z przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność na koszt własny.

- Wykonawca wykona roboty z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 799) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 992).

- ODBIÓR ROBÓT

- Wykonane roboty podlegać będą odbiorom. Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:

- Odbiory robót zanikających (roboty rozbiórkowe, karczowanie drzew itp.) i ulegających zakryciu (roboty, które ulegną zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych – takich jak: roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy). Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Następnie Inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót, sporządzi protokół
a następnie dokona wpisu do Dziennika budowy. Po zakończeniu tych czynności można prowadzić dalsze roboty wynikające z faz technologicznych.

- Odbiór częściowy – polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny technologiczny lub wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Odbiór częściowy dokonany będzie na zasadach stosowanych przy odbiorze końcowym.

- Odbiór częściowy (eksploatacyjny) – (wstępny), który jest podstawą oddania peronu do eksploatacji.

- Odbiór końcowy – polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

- Odbiór pogwarancyjny – przeprowadzony po zakończeniu okresu gwarancji określonego w umowie i polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i stwierdzonych w okresie gwarancji.

- Odbiory przeprowadzone będą w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy zakończenia robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminów odbioru robót budowlanych i ich dokonania, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, z wyjątkiem odbiorów, o których mowa w pkt. 1a), którego odbiór będzie odbywał się nie później niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru .

- Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza zakończenie robót w dzienniku budowy i przesyła zgłoszenie zamawiającemu.

- Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości, zawiadamia Wykonawcę o dacie zwołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

- Z czynności wszystkich odbiorów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Rysunek nr 1.